## Resumen
Semana 11 · Git, GitHub y avance de desarrollo (40 %, rev2 y rev3)
Indicador | Valor | Principio de la Semana 11
Commits documentados | 18 | Versionar no es subir una carpeta final. Es dejar una historia recuperable y revisable: requisito → rama → cambio → commit → prueba/evidencia → revisión → integración → hito 40 % (rev1) y hito rev2 (PR #2) y hito rev3 (PR #3).
Ramas / PR documentados | 3
Filas de trazabilidad | 15
Decisiones de arquitectura | 1
Criterios de calidad cumplidos | 17
Progreso visible | 100%
Criterios cumplidos (rev2) | 17
Progreso visible (rev2) | 100%
Criterios cumplidos (rev3) | 16
Progreso visible (rev3) | 94.12%

## Commits
Registro de commits significativos
Hash / ID | Fecha | Autor | Mensaje | Archivos principales | Requisito / flujo | Prueba / evidencia | Resultado | Observación
21ef549 | 2026-10-22 | SoyJust | PiuraVigila v0.8 - APF3 Semana 10 | Proyecto completo (pom.xml, src/, database/, evidencias/) | APF3 · avance 30 % (flujo vertical FV-01 a FV-06) | evidencias/ejecucion_pruebas_arnes.txt (35 de 35 con arnés) | Base del avance 30 %; mvn test real ejecutado después (EV-03 y EV-14: 42 pruebas, 0 fallos) | Commit real de GitHub (git log). Historial previo a la rama feature/apf3-rev1; el avance 40 % se integró después con el merge 0186074
8ba19aa | 2026-10-22 | SoyJust | README final | README.md | APF3 · documentación | Lectura del README | README con tecnologías, arquitectura, rutas y ejecución | Commit real de GitHub (git log). Es la base sobre la que se aplican los parches
46b7fa9 | 2026-10-23 | SoyJust | fix(panel): exigir rol administrador en habilitarCategoria() | PanelController.java, panel.html | RF-07 Habilitar categoría (solo administrador) · P03 · Q-10 | PanelControllerTest (PV-T41, T-22) · mvn test | PV-T41 verde: mvn test final con 42 pruebas y 0 fallos (24/10/2026); la captura EV-03 (23/10/2026) muestra 41 | Parche 0001. WBS 1.3.3 Panel de gestión (responsable de paquete: Kreismy). Hash, fecha y autor tomados de git log
3621201 | 2026-10-23 | SoyJust | feat(seed): agregar usuario operador y PIURA_OPERADOR_PASSWORD | 02_seed.sql, AdminInicializador.java, application.properties | RNF-01 Acceso del personal al panel · RF-03 | Consulta de usuario_municipal tras arrancar (EV-11) | Hash BCrypt de admin y operador en usuario_municipal (captura EV-11); el operador inicia sesión (captura EV-10_P03_panel_operador.png) | Parche 0002. WBS 1.2.1 Diseño de BD (responsable de paquete: Edu). Sin contraseñas en el código
c144f2e | 2026-10-23 | SoyJust | feat(panel): mapa esquemático P04 de zonas críticas | PanelController.java, mapa.html, piuravigila.css, panel.html | RF-04 Mapa de zonas críticas · P04 · FV-06 | Captura de /panel/mapa (EV-12) | Mapa funciona: capturas EV-12 en 7 días, mes, 3 meses y año (24/10/2026: Centro 3, Norte 1) | Parche 0003. Incremento respecto del 30 %. WBS 1.3.4 Mapa de zonas críticas (responsable de paquete: Edu). Usa DashboardService.zonasCriticas()
ab6653b | 2026-10-23 | SoyJust | test(panel): PV-T39, PV-T41 y PV-T42 con MockMvc | PanelControllerTest.java | T-13, T-22, T-24 (Semana 9 rev2) · RNF-01, RF-07 | mvn test (EV-03) | mvn test final: 42 pruebas, 0 fallos (24/10/2026); captura EV-03 del 23/10/2026 con 41 pruebas | Parche 0004. WBS 1.4 Pruebas (responsable de paquete: Leo)
e106cb7 | 2026-10-23 | SoyJust | docs: actualizar README y guía del arnés | README.md, evidencias/arnes/LEEME.txt | APF3 · documentación del avance 40 % | README: estado real del avance 40 % (42 pruebas, PR #1 y tag) | Estado real documentado y verificado con las evidencias EV-03 a EV-14 | Parche 0005. Documentación (WBS 1.1, equipo)
6ac9689 | 2026-10-24 | SoyJust | fix(login): crear la sesión antes de cambiar su identificador | PanelController.java | RNF-01 Acceso del personal al panel · login sin sesión previa | PV-T43 (PanelControllerTest) · captura EV-10_P03_panel_operador.png | El operador inicia sesión tras cerrar la sesión del administrador (captura EV-10_P03_panel_operador.png); PV-T43 verde | Parche 0006. Hallado al probar: tras cerrar la sesión del administrador, el login del operador mostraba la página «Error». WBS 1.3.3
ed70900 | 2026-10-24 | SoyJust | test(login): PV-T43 inicio de sesión sin sesión previa | PanelControllerTest.java | RNF-01 Acceso del personal al panel | mvn test (PV-T43) | PV-T43 verde: mvn test final con 42 pruebas, 0 fallos, BUILD SUCCESS (24/10/2026 18:06, captura EV-14) | Parche 0007. WBS 1.4 Pruebas
3ce112d | 2026-10-24 | SoyJust | fix(ui): contraste de los enlaces dentro de las tarjetas | piuravigila.css | RF-04 Mapa de zonas críticas · RF-07 · legibilidad de P03 y P04 | Captura de /panel y /panel/mapa | Enlace «Mapa de zonas críticas» legible en el panel del operador (captura EV-10_P03_panel_operador.png) | Parche 0008. Los enlaces «Mapa de zonas críticas» y «Volver al panel» no se leían sobre el fondo oscuro
0186074 | 2026-10-24 | SoyJust | Merge del PR #1: feature/apf3-rev1 → main (git merge --no-ff) | Integra los 8 commits del avance (46b7fa9 a 3ce112d); sin archivos propios | APF3 · integración del avance 40 % · RF-04, RF-07, RNF-01 | PR #1 revisado por justzonagamer-rgb; mvn test final: 42 pruebas, 0 fallos (EV-14); tag semana11-40pct | Integrado en main y publicado en GitHub; tag semana11-40pct subido | Commit de merge (--no-ff) en main. Con este commit el conteo total es de 11 commits (2 base + 8 del avance + 1 merge)
043d302 | 2026-10-25 | SoyJust | chore: ignorar config/ y uploads/ | .gitignore | Seguridad · no versionar claves (RNF-01) · Q-15 | git status antes del push: config/ no debe figurar | .gitignore excluye config/ (claves locales de la BD) y uploads/ | Commit real de GitHub (git log). Primer commit de feature/apf3-rev2. Evita que las claves locales lleguen a GitHub
32bcc2b | 2026-10-25 | SoyJust | feat: mapa de reportes con ubicacion, linea de tiempo en Consultar y mejoras de interfaz | src/: PuntoReporte, PasoEstado, ConsultaEstado, ReporteService, DashboardService, ReporteDAO y ReporteDAOJdbc, PanelController; plantillas (mapa, panel, consultar, reportar, login, duplicado, registrado, error, fragments) y piuravigila.css; ReporteServiceTest | RF-04 Mapa de zonas críticas (P04) · RF-02 Consultar estado (P02) · FV-04 y FV-06 | PV-T44 y PV-T45 (ReporteServiceTest) · mvn test (EV-16) · capturas EV-17 y EV-18 | mvn test: 44 pruebas, 0 fallos, BUILD SUCCESS (25/10/2026 12:08); mapa con 15 puntos coloreados por estado (EV-17); línea de tiempo en Consultar (EV-18) | Commit real de GitHub (git log). Agrupa varios cambios (mapa con puntos, línea de tiempo, interfaz): es grande para revisar; en el próximo avance conviene separarlos en commits distintos
b64ffd2 | 2026-10-25 | SoyJust | feat: zonas por distritos reales, datos de demostración y README actualizado | database/02_seed.sql, database/04_datos_demo.sql | Zonas de reporte (distritos de Piura) · datos de demostración del APF3 · FV-06 | Conteos por zona en el mapa (EV-17); script de demo (EV-20) | Las 6 zonas pasan de nombres genéricos a distritos (Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre, Catacaos, La Arena, La Unión); 20 casos y 8 vinculados ficticios para ver el panel y el mapa | Commit real de GitHub (git log). El mensaje menciona el README, pero su actualización quedó en el commit b3892b5. El seed solo corre en bases nuevas: en una base ya creada las zonas se renombran con un UPDATE
b3892b5 | 2026-10-25 | SoyJust | docs: actualizar README (zonas, datos de demo, mapa y linea de tiempo) | README.md | APF3 · documentación de rev2 | Lectura del README | README con las zonas por distrito, el script de datos de demostración, el mapa con puntos y la línea de tiempo en Consultar | Commit real de GitHub (git log). Documentación (WBS 1.1, equipo)
d592b35 | 2026-10-25 | SoyJust | Merge pull request #2 from SoyJust/feature/apf3-rev2 | Integra los 4 commits de rev2 (043d302 a b3892b5); sin archivos propios | APF3 · integración de rev2 · RF-02, RF-04 | PR #2 fusionado en GitHub; mvn test: 44 pruebas, 0 fallos (EV-16); etiqueta semana11-100pct | Integrado en main y publicado en GitHub; la etiqueta semana11-100pct apunta a d592b35 | Commit real de GitHub (git log). Commit de merge creado por GitHub en main. Con este commit el conteo total es de 16 commits (2 base + 8 del avance + 1 merge + 4 de rev2 + 1 merge)
52468ca | 2026-10-27 | SoyJust | feat: exportacion Excel, librerias (Guava, POI, Commons, Logback) y validaciones de seguridad | pom.xml; src/ (ExportacionController, ExportacionService, FotoStorageDisco, ValidadorReporte, ReporteController, Csrf, plantillas y pruebas); .github/workflows/pruebas.yml; docs/ y evidencias/ | RF-04 Exportar zonas · RNF-01 Seguridad · librerías de apoyo del APF3 · FV-07 | PV-T46 a PV-T55 · mvn clean test (EV-21 y EV-22) | mvn clean test en la laptop: 54 pruebas, 0 fallos, BUILD SUCCESS (27/10/2026 16:03) | Commit real de GitHub (git log). Agrupa tres cambios (exportación a Excel, librerías de apoyo y seguridad de fotos y formularios); en el próximo avance conviene separarlos en commits distintos
9d70079 | 2026-10-27 | SoyJust | Merge pull request #3 from SoyJust/feature/apf3-rev3 | Integra el commit 52468ca de rev3; sin archivos propios | APF3 · integración de rev3 · RF-04, RNF-01 | PR #3 fusionado en GitHub; mvn clean test: 54 pruebas, 0 fallos (EV-21); etiqueta apf3-rev3 | Integrado en main y publicado en GitHub; la etiqueta apf3-rev3 está en el commit del merge | Commit real de GitHub (git log). Commit de merge creado por GitHub en main. Con este commit el conteo total es de 18 commits (16 anteriores + 52468ca + el merge)

## Ramas_PR
Ramas, revisión y Pull Request
Rama / PR | Propósito | Base | Responsable | Commits asociados | Estado | Revisión realizada | Conflictos | Decisión de integración | Evidencia / URL
feature/apf3-rev1 | Avance 40 %: control de rol (RF-07), usuario operador (RNF-01), mapa P04 (RF-04) y pruebas del panel | main (base 8ba19aa) | SoyJust (aplicó los parches y abrió el PR) | 8 commits: 46b7fa9, 3621201, c144f2e, ab6653b, e106cb7, 6ac9689, ed70900, 3ce112d; merge en main: 0186074 (11 commits en total en el historial documentado) | Fusionada | Revisado por justzonagamer-rgb en el PR #1 | No (no se informaron conflictos al fusionar) | Integrado a main tras la revisión del PR #1; hash en main tras la fusión: 0186074. Tag semana11-40pct creado y publicado en GitHub (confirmado el 24/10/2026: git push devuelve Everything up-to-date) | https://github.com/SoyJust/PiuraVigila/pull/1
feature/apf3-rev2 | Incremento rev2: mapa de reportes con ubicación (RF-04), línea de tiempo en Consultar (RF-02), zonas por distritos reales y datos de demostración | main (base 0186074) | SoyJust (autor y quien fusionó el PR) | 4 commits: 043d302, 32bcc2b, b64ffd2, b3892b5; merge en main: d592b35 (16 commits en total en el historial documentado) | Fusionada | Fusionado por SoyJust (autor) el 25/10/2026; revisado y aprobado en GitHub por justzonagamer-rgb el 26/10/2026 (revisión posterior a la fusión) | No (no se informaron conflictos al fusionar) | Integrado a main con el PR #2; hash en main tras la fusión: d592b35. Etiqueta semana11-100pct apunta a d592b35 | https://github.com/SoyJust/PiuraVigila/pull/2
feature/apf3-rev3 | Incremento rev3: exportación de zonas a Excel (Apache POI), librerías de apoyo (Guava, Commons Lang 3, Logback), token CSRF en los formularios públicos y validación de fotos | main (base d592b35) | SoyJust (autor y quien fusionó el PR) | 1 commit: 52468ca; merge en main: 9d70079 (18 commits en total en el historial documentado) | Fusionada | Revisado y fusionado por SoyJust (autor); sin revisión de otro integrante | No (no se informaron conflictos al fusionar) | Integrado a main con el PR #3; hash en main tras la fusión: 9d70079. Etiqueta apf3-rev3 | https://github.com/SoyJust/PiuraVigila/pull/3

## Trazabilidad
Trazabilidad del cambio al historial
Requisito / incidencia | Cambio realizado | Capa / componente | Archivo(s) | Rama | Commit | Prueba | Resultado observable | Impacto BD / UI | Estado | Evidencia
RF-07 Habilitar categoría (P03) · WBS 1.3.3 | Exigir rol administrador y ocultar el formulario al operador | Controller / View | PanelController.java, panel.html | feature/apf3-rev1 | 46b7fa9 (fix(panel)) | PV-T41 (T-22) | Operador recibe error y CategoriaService no se invoca | UI: formulario solo para administrador. Sin cambio de BD | Trazado | EV-03 (PV-T41); EV-13
RNF-01 Acceso del personal al panel · WBS 1.3.3 | Usuario operador en el seed y su contraseña inicial por variable de entorno | Config / BD | 02_seed.sql, AdminInicializador.java, application.properties | feature/apf3-rev1 | 3621201 (feat(seed)) | EV-11 (consulta de hash) | Login de operador funciona tras definir PIURA_OPERADOR_PASSWORD | BD: nueva fila en usuario_municipal | Trazado | EV-11
RF-04 Mapa de zonas críticas (P04) · WBS 1.3.4 | Mapa esquemático P04 por zona y periodo (incremento respecto del 30 %) | Controller / View | PanelController.java, mapa.html, piuravigila.css, panel.html | feature/apf3-rev1 | c144f2e (feat(panel)) | Captura de /panel/mapa | Cuadrícula con conteo por zona (incluye vinculados) | UI: nueva pantalla P04. Sin cambio de BD | Trazado | EV-12
RNF-01 Acceso del personal al panel (login) · WBS 1.3.3 | Iniciar sesión también cuando no existe una sesión previa | Controller | PanelController.java | feature/apf3-rev1 | 6ac9689 (fix(login)) | PV-T43 | El operador inicia sesión tras cerrar la sesión del administrador | Sin cambio de BD ni de UI | Trazado | EV-14 (PV-T43, captura); EV-10 (login del operador)
Pruebas T-13, T-22, T-24 (Semana 9 rev2) · WBS 1.4 | Pruebas de sesión, CSRF, rol y R02 | Prueba | PanelControllerTest.java | feature/apf3-rev1 | ab6653b (test(panel)) y ed70900 (test(login)) | mvn test | Pruebas verdes con JUnit real: mvn test final, 42 pruebas, 0 fallos (24/10/2026) | Ninguno | Trazado | EV-03 (41 pruebas) y EV-14 (42 pruebas, captura)
RF-04 Mapa de zonas críticas (P04) · WBS 1.3.4 | Mostrar cada reporte con ubicación como un punto en un mapa (Leaflet + OpenStreetMap), coloreado por estado, además de la cuadrícula por zona | Controller / Service / DAO / View | PanelController.java, DashboardService.java, ReporteDAO.java, ReporteDAOJdbc.java, PuntoReporte.java, mapa.html, piuravigila.css | feature/apf3-rev2 | 32bcc2b (feat) | Captura de /panel/mapa (sin prueba automática propia) | Mapa con 15 puntos en el periodo de 7 días; un vinculado muestra el código y el estado de su caso original | UI: nuevo mapa en P04. Sin cambio de BD (usa lat y lng ya existentes) | Trazado | EV-17
RF-02 Consultar estado (P02) | Mostrar la línea de tiempo del caso (Recibido → En proceso → Atendido) con la fecha de cada paso, sin mostrar al responsable | Service / DTO / View | ReporteService.java, ConsultaEstado.java, PasoEstado.java, consultar.html, piuravigila.css | feature/apf3-rev2 | 32bcc2b (feat) | PV-T44 y PV-T45 | La pantalla muestra los tres pasos; los no alcanzados salen como «Pendiente» | UI: nueva sección «Seguimiento» en P02. Sin cambio de BD | Trazado | EV-16 (PV-T44, PV-T45); EV-18
Zonas de reporte (distritos de Piura) | Cambiar las 6 zonas del seed de nombres genéricos a distritos reales | BD / Seed | 02_seed.sql | feature/apf3-rev2 | b64ffd2 (feat) | Conteos por zona en el mapa (EV-17) | Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre, Catacaos, La Arena y La Unión en el formulario y en el mapa | BD: nombres de zona (en una base ya creada se aplicó un UPDATE). Sin cambio de esquema | Trazado | EV-17; EV-06
Datos de demostración del APF3 | Script con 20 casos y 8 reportes vinculados ficticios para ver el panel y el mapa con contenido | BD / Script | 04_datos_demo.sql | feature/apf3-rev2 | b64ffd2 (feat) | Conteos en el mapa y el panel (EV-17) | El panel, el resumen y el mapa muestran contenido; los datos se reconocen por dispositivo_id «demo-…» | BD: filas de demostración (se quitan con los DELETE del final del script) | Trazado | EV-20; EV-17
Seguridad · no versionar claves (RNF-01) | Excluir config/ (claves locales de la BD) y uploads/ del repositorio | Configuración | .gitignore | feature/apf3-rev2 | 043d302 (chore) | git status antes del push | config/ no se sube a GitHub | Sin cambio de BD ni de UI | Trazado | EV-19 (PR #2)
RNF-01 · Librerías de apoyo del APF3 | Incorporar Guava, Apache POI, Apache Commons Lang 3 y Logback con un uso real en el código | Configuración / Service / config | pom.xml, FotoStorageDisco.java, ExportacionService.java, ValidadorReporte.java, application.properties | feature/apf3-rev3 | 52468ca (feat) | mvn clean test: 54 pruebas, 0 fallos (EV-21) | Las cuatro librerías están declaradas y se usan en el código | Sin cambio de BD ni de UI | Trazado | EV-25; EV-21
RF-04 · Exportar zonas a Excel | Descargar los conteos por zona en un .xlsx, solo con sesión municipal | Controller / Service / View | ExportacionController.java, ExportacionService.java, panel.html | feature/apf3-rev3 | 52468ca (feat) | PV-T50 a PV-T52 y PV-T55 | El panel ofrece «Descargar zonas en Excel»; el archivo solo lleva conteos por zona | UI: enlace en P03. Sin cambio de BD | Trazado | EV-21; FV-07
RNF-01 · Seguridad de los formularios públicos | Token CSRF en el registro y en la respuesta al duplicado; 403 si falta o es de otra sesión | Controller / View | ReporteController.java, Csrf.java, reportar.html, duplicado.html | feature/apf3-rev3 | 52468ca (feat) | PV-T48, PV-T49, PV-T53 y PV-T54 | Sin token válido el formulario no registra nada | UI: campo oculto _csrf. Sin cambio de BD | Trazado | EV-21
RNF-01 · Validación de fotos | Aceptar solo JPG o PNG reales: el contenido debe coincidir con la extensión y se registra su huella SHA-256 | Service / config | FotoStorageDisco.java, ValidadorReporte.java | feature/apf3-rev3 | 52468ca (feat) | PV-T46 y PV-T47 | Un archivo disfrazado de foto se rechaza | Sin cambio de BD ni de UI | Trazado | EV-21
Automatización de pruebas | Ejecutar mvn clean verify en GitHub Actions en cada push y pull request | Configuración | .github/workflows/pruebas.yml | feature/apf3-rev3 | 52468ca (feat) | Resultado de cada corrida en la pestaña Actions de GitHub | Las pruebas corren sin depender de la laptop | Sin cambio de BD ni de UI | Trazado | EV-24

## Arquitectura
Arquitectura utilizada y observaciones de implementación
Ruta | Entrada | Negocio | Persistencia | Tecnología de acceso | BD | Qué observar | Estado
A · JDBC | View/Controller | Service | DAO | JDBC / PreparedStatement | PostgreSQL | SQL explícito, transacciones, separación DAO | Ejemplo
B · Web JPA/Hibernate | HTTP/Web Controller | Service | Repository | JPA EntityManager / Hibernate | PostgreSQL | SQL generado, N+1, fetch, transacción, paginación, índices | Ejemplo
Ruta A · JDBC | View (Thymeleaf) → @Controller | Service (@Service, @Transactional) | DAO: interfaz + implementación en dao.jdbc | Spring JdbcTemplate (consultas parametrizadas con ?) | PostgreSQL | Justificación verificable: (1) el diseño de APF2 ya usa SQL propio de PostgreSQL (secuencia seq_codigo_reporte con LPAD, índice parcial de duplicados, COUNT(*) FILTER en R01 a R03) y el DAO lo escribe tal cual; (2) el pom declara solo spring-boot-starter-jdbc: no hay JPA/Hibernate; (3) el Service depende de interfaces DAO, por eso las 40 pruebas de service corren con DAO simulados y sin BD; (4) los filtros dinámicos (listarCasos) solo agregan fragmentos fijos y los valores van como parámetros. Observar: @Transactional en ReporteService y que los 5 DAO JDBC se ejecutaron contra PostgreSQL desde la aplicación (registro, consulta, panel y mapa). No se afirma ninguna optimización de rendimiento: no hay evidencia medida. | Validado

## Checklist_40
Checklist de evidencia del avance 40 %
Criterio | Sí/No | Evidencia | Observación | Semáforo
El Proyecto Integrador está en un repositorio Git identificable. | Sí | https://github.com/SoyJust/PiuraVigila (público; rama main con el merge 0186074; commits base 21ef549 y 8ba19aa; 11 commits en total) |  | Verde
La rama principal contiene una versión coherente y ejecutable o verificable. | Sí | main contiene el código v0.8 con el avance 40 % integrado (merge 0186074 del PR #1); mvn test: 42 pruebas, 0 fallos (24/10/2026, EV-14) | Los 8 commits de feature/apf3-rev1 están integrados en main mediante el merge 0186074; tag semana11-40pct subido a GitHub | Verde
El equipo utilizó al menos una rama de trabajo real. | Sí | La rama feature/apf3-rev1 existe, creada desde main (base 8ba19aa) el 23/10/2026 (git reflog) y está publicada en GitHub (PR #1) | Rama subida a GitHub con push; integrada en main con el merge 0186074 | Verde
Los commits representan cambios pequeños o razonablemente revisables. | Sí | 8 commits de 1 a 4 archivos cada uno (git log --stat): 2, 3, 4, 1, 2, 1, 1 y 1 archivos |  | Verde
Los mensajes de commit describen cambios concretos. | Sí | Mensajes tipo fix/feat/test/docs con alcance, p. ej. «fix(panel): exigir rol administrador en habilitarCategoria()» (git log) |  | Verde
No se versionaron contraseñas, credenciales ni secretos. | Sí | Revisados los 11 commits del repositorio (2 base, 8 de feature/apf3-rev1 y el merge 0186074): sin contraseñas ni tokens asignados en el código; credenciales por variables de entorno (PIURA_DB_*, PIURA_ADMIN_PASSWORD, PIURA_OPERADOR_PASSWORD); el seed solo trae HASH_PENDIENTE | Revisión repetida tras crear los 8 commits y el merge (git log -p): sin hallazgos | Verde
El .gitignore excluye artefactos generados y archivos locales innecesarios. | Sí | .gitignore excluye target/, logs/, fotos/, *.iml, .idea/, .vscode/ y env.sh; ninguno de esos archivos está versionado (git ls-files) |  | Verde
Existe trazabilidad entre al menos un requisito y sus commits. | Sí | Hoja Trazabilidad con los hashes reales: 46b7fa9, 3621201, c144f2e, 6ac9689, ab6653b y ed70900 |  | Verde
El avance conserva la separación Controller/Service/Persistencia. | Sí | Matriz de arquitectura Semana 9 rev2 (C-01 a C-42) y diagrama de jerarquía: View → Controller → Service → DAO |  | Verde
La persistencia elegida (DAO/JDBC o Repository/JPA) está justificada. | Sí | Ruta A · JDBC (JdbcTemplate + DAO): justificación verificable en la hoja Arquitectura | Sin optimizaciones ORM afirmadas | Verde
Si se usa JPA/Hibernate, no se colocan consultas/reglas centrales en la vista o controller. | Sí | No aplica: el proyecto usa JDBC, no JPA/Hibernate | Los controladores no tienen SQL ni reglas de negocio | Verde
Existe evidencia de prueba, ejecución o comportamiento del avance. | Sí | mvn test final: 42 pruebas, 0 fallos (24/10/2026, captura EV-14; EV-03 del 23/10/2026 muestra 41). Aplicación ejecutada con PostgreSQL: registro (PR-2026-0001), consulta, panel de administrador y de operador, mapa P04 | Defecto DEF-01 (error al registrar reporte) resuelto el 24/10/2026; registro PR-2026-0002 y línea del log capturados | Verde
El equipo puede explicar una modificación mediante git diff o historial. | Sí | Practicado git diff y git show <hash> sobre los commits del avance (p. ej. 46b7fa9, 6ac9689) y el historial del merge 0186074 |  | Verde
Existe revisión antes de integrar la rama al hito. | Sí | PR #1 de feature/apf3-rev1 a main, revisado por justzonagamer-rgb (integrante distinto del autor): https://github.com/SoyJust/PiuraVigila/pull/1 |  | Verde
Los conflictos, si existieron, se resolvieron conscientemente. | Sí | No se informaron conflictos al fusionar el PR #1 |  | Verde
El avance 40 % está integrado al sistema de control de versiones. | Sí | PR #1 fusionado a main (merge 0186074), tag semana11-40pct subido a GitHub y 11 commits en total; mvn test final 42 pruebas, 0 fallos (captura EV-14, 24/10/2026 18:06) | Incremento respecto del 30 %: mapa P04 (RF-04) y control de rol (RF-07). Tag semana11-40pct publicado en GitHub | Verde
Se identificaron correcciones posteriores a la retroalimentación. | Sí | Control de cambios del APF1 (Rev. APF1, 15/10/2026): RF-05, RN-01, RF-06, RNF-03 y RF-07 a partir de la observación del docente. Avance: rol administrador, usuario operador, mapa P04 | Documentadas e integradas: los commits de feature/apf3-rev1 están en main (merge 0186074) y el tag semana11-40pct está en GitHub | Verde

## Checklist_Rev2
Checklist de evidencia · incremento rev2 (PR #2, etiqueta semana11-100pct)
Criterio | Sí/No | Evidencia | Observación | Semáforo
El Proyecto Integrador está en un repositorio Git identificable. | Sí | https://github.com/SoyJust/PiuraVigila (público; rama main con el merge d592b35 del PR #2; 16 commits en total en el historial documentado) |  | Verde
La rama principal contiene una versión coherente y ejecutable o verificable. | Sí | main contiene el código v0.8 rev2 con el incremento integrado (merge d592b35 del PR #2); mvn test: 44 pruebas, 0 fallos (25/10/2026, EV-16) | Los 4 commits de feature/apf3-rev2 están integrados en main; etiqueta semana11-100pct subida a GitHub | Verde
El equipo utilizó al menos una rama de trabajo real. | Sí | La rama feature/apf3-rev2 se creó desde main (base 0186074) y está publicada en GitHub (PR #2) | Integrada en main con el merge d592b35 | Verde
Los commits representan cambios pequeños o razonablemente revisables. | Sí | 4 commits: 043d302 (solo .gitignore), b64ffd2 (solo database/), b3892b5 (solo README.md) y 32bcc2b (varios archivos de src/); detalle con git log --stat | 32bcc2b agrupa varios cambios (mapa, línea de tiempo e interfaz); en el próximo avance conviene separarlos | Amarillo
Los mensajes de commit describen cambios concretos. | Sí | Mensajes tipo chore/feat/docs con alcance, p. ej. «docs: actualizar README (zonas, datos de demo, mapa y linea de tiempo)» (git log) |  | Verde
No se versionaron contraseñas, credenciales ni secretos. | Sí | config/ (claves locales de la base) y uploads/ se agregaron al .gitignore antes de agregar los demás cambios (commit 043d302); credenciales por variables de entorno (PIURA_DB_*, PIURA_ADMIN_PASSWORD, PIURA_OPERADOR_PASSWORD); el seed solo trae HASH_PENDIENTE; los datos de demostración son ficticios | Comprobación: git ls-files no debe listar archivos de config/ | Verde
El .gitignore excluye artefactos generados y archivos locales innecesarios. | Sí | .gitignore excluye target/, logs/, fotos/, *.iml, .idea/, .vscode/, env.sh y, desde 043d302, config/ y uploads/ |  | Verde
Existe trazabilidad entre al menos un requisito y sus commits. | Sí | Hoja Trazabilidad con los hashes reales de rev2: 32bcc2b, b64ffd2 y 043d302 |  | Verde
El avance conserva la separación Controller/Service/Persistencia. | Sí | Matriz de arquitectura Semana 9 rev3 (C-01 a C-44) y diagrama de jerarquía: View → Controller → Service → DAO |  | Verde
La persistencia elegida (DAO/JDBC o Repository/JPA) está justificada. | Sí | Ruta A · JDBC (JdbcTemplate + DAO): justificación verificable en la hoja Arquitectura | Sin optimizaciones ORM afirmadas | Verde
Si se usa JPA/Hibernate, no se colocan consultas/reglas centrales en la vista o controller. | Sí | No aplica: el proyecto usa JDBC, no JPA/Hibernate | Los controladores no tienen SQL ni reglas de negocio | Verde
Existe evidencia de prueba, ejecución o comportamiento del avance. | Sí | mvn test final: 44 pruebas, 0 fallos (25/10/2026 12:08, captura EV-16). Mapa con puntos (EV-17) y línea de tiempo en Consultar (EV-18) ejecutados en el navegador con PostgreSQL y datos de demostración | Defecto DEF-01 resuelto el 24/10/2026 (EV-15) | Verde
El equipo puede explicar una modificación mediante git diff o historial. | Sí | Historial disponible: git log y git show de 043d302, 32bcc2b, b64ffd2 y b3892b5, y el merge d592b35 (hoja Commits) |  | Verde
Existe revisión antes de integrar la rama al hito. | Sí | PR #2 de feature/apf3-rev2 a main: https://github.com/SoyJust/PiuraVigila/pull/2. Fusionado por SoyJust (autor) el 25/10/2026; revisado y aprobado en GitHub por justzonagamer-rgb el 26/10/2026 (revisión posterior a la fusión) | La revisión por un integrante distinto del autor quedó registrada en el PR #2 | Verde
Los conflictos, si existieron, se resolvieron conscientemente. | Sí | No se informaron conflictos al fusionar el PR #2 |  | Verde
El avance 40 % está integrado al sistema de control de versiones. | Sí | PR #2 fusionado a main (merge d592b35), etiqueta semana11-100pct subida a GitHub y 16 commits en total; mvn test final 44 pruebas, 0 fallos (captura EV-16, 25/10/2026 12:08) | Incremento respecto del avance 40 %: mapa con puntos (RF-04), línea de tiempo en Consultar (RF-02), zonas por distritos y datos de demostración | Verde
Se identificaron correcciones posteriores a la retroalimentación. | Sí | Mejoras decididas por el grupo al revisar el sistema: zonas genéricas → distritos reales, mapa con puntos y línea de tiempo del caso. Siguen vigentes las correcciones del control de cambios del APF1 (Rev. APF1, 15/10/2026) | No provienen de una observación nueva del docente | Verde

## Checklist_Rev3
Checklist de evidencia · incremento rev3 (PR #3, etiqueta apf3-rev3)
Criterio | Sí/No | Evidencia | Observación | Semáforo
El Proyecto Integrador está en un repositorio Git identificable. | Sí | https://github.com/SoyJust/PiuraVigila (público; rama main con el merge 9d70079 del PR #3; 18 commits en total en el historial documentado) |  | Verde
La rama principal contiene una versión coherente y ejecutable o verificable. | Sí | main contiene el código v0.8 rev3 (merge 9d70079 del PR #3); mvn clean test: 54 pruebas, 0 fallos, BUILD SUCCESS (27/10/2026 16:03, EV-21) | Etiqueta apf3-rev3 subida a GitHub; las pruebas también corren en GitHub Actions (.github/workflows/pruebas.yml, EV-24) | Verde
El equipo utilizó al menos una rama de trabajo real. | Sí | La rama feature/apf3-rev3 se creó desde main (base d592b35) y está publicada en GitHub (PR #3) | Integrada en main con el merge 9d70079 | Verde
Los commits representan cambios pequeños o razonablemente revisables. | Sí | 1 commit de contenido en rev3 (52468ca) más el merge 9d70079; detalle con git log --stat | 52468ca agrupa exportación, librerías y seguridad; en el próximo avance conviene separarlos | Amarillo
Los mensajes de commit describen cambios concretos. | Sí | Mensaje tipo feat con alcance: «feat: exportacion Excel, librerias (Guava, POI, Commons, Logback) y validaciones de seguridad» (git log) |  | Verde
No se versionaron contraseñas, credenciales ni secretos. | Sí | config/ y uploads/ siguen fuera de GitHub (.gitignore, commit 043d302); credenciales por variables de entorno (PIURA_DB_*, PIURA_ADMIN_PASSWORD, PIURA_OPERADOR_PASSWORD); el seed solo trae HASH_PENDIENTE; los datos de demostración son ficticios y el Excel exportado solo lleva conteos por zona | Comprobación: git ls-files config uploads no debe listar nada | Verde
El .gitignore excluye artefactos generados y archivos locales innecesarios. | Sí | .gitignore excluye target/, logs/, fotos/, *.iml, .idea/, .vscode/, env.sh, config/ y uploads/ |  | Verde
Existe trazabilidad entre al menos un requisito y sus commits. | Sí | Hoja Trazabilidad con los hashes reales de rev3: 52468ca y 9d70079 |  | Verde
El avance conserva la separación Controller/Service/Persistencia. | Sí | Matriz de arquitectura Semana 9 rev4 (C-01 a C-46) y diagrama de jerarquía: View → Controller → Service → DAO |  | Verde
La persistencia elegida (DAO/JDBC o Repository/JPA) está justificada. | Sí | Ruta A · JDBC (JdbcTemplate + DAO): justificación verificable en la hoja Arquitectura | Sin optimizaciones ORM afirmadas | Verde
Si se usa JPA/Hibernate, no se colocan consultas/reglas centrales en la vista o controller. | Sí | No aplica: el proyecto usa JDBC, no JPA/Hibernate | Los controladores no tienen SQL ni reglas de negocio | Verde
Existe evidencia de prueba, ejecución o comportamiento del avance. | Sí | mvn clean test: 54 pruebas, 0 fallos (laptop del equipo, 27/10/2026, EV-21) y una segunda corrida independiente con JDK 17 (EV-22). La exportación a Excel se comprueba con PV-T50 a PV-T52 y PV-T55 | Falta la captura del Excel descargado desde el panel (FV-07) | Verde
El equipo puede explicar una modificación mediante git diff o historial. | Sí | Historial disponible: git log y git show de 52468ca y del merge 9d70079 (hoja Commits) |  | Verde
Existe revisión antes de integrar la rama al hito. | No | PR #3 de feature/apf3-rev3 a main: https://github.com/SoyJust/PiuraVigila/pull/3. Revisado y fusionado por SoyJust (autor); no hay revisión de otro integrante | El PR #3 no tuvo revisor independiente; es una limitación del equipo y no cambia el código ni las pruebas | Amarillo
Los conflictos, si existieron, se resolvieron conscientemente. | Sí | No se informaron conflictos al fusionar el PR #3 |  | Verde
El avance 40 % está integrado al sistema de control de versiones. | Sí | PR #3 fusionado a main (merge 9d70079), etiqueta apf3-rev3 subida a GitHub y 18 commits en total; mvn clean test: 54 pruebas, 0 fallos (EV-21) | Incremento rev3: exportación a Excel, librerías de apoyo (Guava, Apache POI, Commons Lang 3, Logback) y validaciones de seguridad | Verde
Se identificaron correcciones posteriores a la retroalimentación. | Sí | Mejoras para cubrir la rúbrica del APF3: librerías de apoyo y seguridad de formularios y fotos. Siguen vigentes las correcciones del control de cambios del APF1 (Rev. APF1, 15/10/2026) | Hecho por el grupo a partir de la rúbrica | Verde